## Tabelle1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 12 | [6 empty] | 21 |  | 29
B | A |  |  | D | E | F | 9 | [6 empty] | D
C | A |  |  | F | G |  | 4 | [6 empty] | 8 | 10 | 10
D | B |  |  | H |  |  | 8 | [6 empty] | 31 |  | 39
E | B |  |  | G |  |  | 11
F | B | C |  | H |  |  | 1
G | C | E |  | H |  |  | 7 |  |  |  | 12 |  | 21 | 21 |  | 32 |  |  |  | 39 |  | 41
H | D | F | G |  |  |  | 2 |  |  |  | B |  |  | E | [5 empty] | H
[11 empty] | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
FAZ |  | FEZ | [5 empty] | 0 |  | 12 | 12 |  | 21 | 21 |  | 32 |  |  |  | 39 |  | 41
ID | [7 empty] | A
D | GP | FP | [5 empty] | 12 | 0 | 0
SAZ |  | SEZ | [5 empty] | 0 |  | 12 | 12 |  | 16 | 21 |  | 22
[11 empty] | C |  |  | F
[11 empty] | 4 | 16 | 5 | 1 | 17 | 17
[11 empty] | 28 |  | 32 | 38 |  | 39
[17 empty] | 32 |  | 39
G
[17 empty] | 7 | 0
[17 empty] | 32 |  | 39

## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D | [6 empty] | 8 |  | 16
A |  |  |  | B | C | 2 | [6 empty] | D
B | A |  |  | D | E | 6 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
C | A |  |  | F | G | 8 | [6 empty] | 8 |  | 16
D | B |  |  | G |  | 8
E | B |  |  | G |  | 7
F | C |  |  | H |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 8 | 8 |  | 15
G | C | D | E | H |  | 8 |  |  |  | B |  |  | E
H | F | G |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1
[10 empty] | 2 |  | 8 | 9 |  | 16
FAZ |  | FEZ |  |  |  |  | 0 |  | 2 | [6 empty] | 10 |  | 15 | 24 |  | 30
ID | [6 empty] | A | [8 empty] | F |  |  | H
D | GP | FP |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 9 | 9 | 6 | 0
SAZ |  | SEZ |  |  |  |  | 0 |  | 2 | [6 empty] | 19 |  | 24 | 24 |  | 30
[10 empty] | 2 |  | 10
C
[10 empty] | 8 | 6 | 0 |  |  |  | 16 |  | 24
[10 empty] | 8 |  | 16 |  |  |  | G
[16 empty] | 8 | 0 | 0
Vorwärtsrechnung | [15 empty] | 16 |  | 24
FAZ | Frühste Anfangszeitpunkt = größter FEZ der Vorgänger
FEZ | Frühste Endzeitpunkt = größter FAZ + Dauer
Rückwärtsrechnung
SEZ | Spätester Endzeitpunkt = kleinster SAZ der Nachfolger (Letzter FEZ = FAZ)
SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt = SEZ - Dauer
GP | Gesamtpuffer = SAZ - FAZ = SEZ - FEZ
FP | Freier Puffer = kleinerste FAZ der Nachfolger - FEZ
D | Dauer (aus der Tabelle)