## Tabelle2
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  | D | time axis 2022-09-19 to 2022-11-10
A |  |  |  | B | C | 6 | 6 | bar: 2022-09-19 to 2022-09-23; 2022-09-26
B | A |  |  | F |  | 7 | 7 | bar: 2022-09-27 to 2022-09-30; 2022-10-04 to 2022-10-06
C | A |  |  | E |  | 4 | 4 | bar: 2022-09-27 to 2022-09-30
E | C |  |  | H |  | 9 | 9 | bar: 2022-10-04 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14
F | B |  |  | G |  | 3 | 3 | bar: 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-11
G | F | H |  | I |  | 3 | 3 | bar: 2022-10-26 to 2022-10-28
H | E |  |  | G |  | 7 | 7 | bar: 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-25
I | G |  |  |  |  | 9 | 9 | bar: 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-10
[8 empty] | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | [7 empty] | 13 |  | 16 |  |  | 26 |  | 29 |  |  | 29 |  | 38
[8 empty] | A |  |  |  |  | B | [9 empty] | F |  |  |  |  | G |  |  |  |  | I
[8 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 10 | 0 | [7 empty] | 3 | 10 | 10 |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 6 |  |  | 16 |  | 23 | [7 empty] | 23 |  | 26 |  |  | 26 |  | 29 |  |  | 29 |  | 38
[13 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  |  | 19 |  | 26
[13 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H
[13 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
[13 empty] | 6 |  | 10 |  |  | 10 |  | 19 |  |  | 19 |  | 26
FAZ |  | FEZ | ← Früheste
A |  |  | ← ID
D | GP | FP | ← Dauer & Puffer: |  |  |  | GP: | 2022-09-19: Gesamtpuffer im Projekt; 2022-09-26: FP:; 2022-09-27: Freier Puffer bis zum nächsten Arbeitspaket
SAZ |  | SEZ | ← Späteste
Anfangszeit → |  | Endzeit →

## Tabelle3
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  |  | B | C |  | 6
B | A |  |  | D |  |  | 7
C | A |  |  | D |  |  | 4
D | B | C |  | E |  |  | 5
E | D | [5 empty] | 9
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
A |  |  |  |  | B |  |  | D |  |  | E
6 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 13 | 13 |  | 18 | 18 |  | 27
[5 empty] | 6 |  | 10
C
[5 empty] | 4 | 3 | 3
[5 empty] | 9 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)