## Umfeld
Projekt:
Risiko-ID | Risikobeschreibung | Risikoeffekt/Risikoauswirkung | Zugehöriges Arbeitspaket | Verantwortlicher | Status | Mögliche Gegenmaßnahme(n) | Eintrittswahrscheinlichkeit | Tragweite | Risiko-Score | Geschätzter Schaden
1 | Ausfall von Mitarbeitern | Nicht einhalten des Termins |  |  | offen | Arbeitsverteilung, Vertretung | 1 | 2 | 2
2 | Produkt entpricht in den Grundfunktionen nicht dem Bedarf des Anwender | Anwender wird nicht bedarfsgerecht unterstützt |  |  | offen | Abnahme durch Anwender | 1 | 2 | 2
3 | Projektdokumentation unzureichend | Dokumentenmanagement |  |  | offen | Abnahme durch weiteren Stakeholder | 1 | 3 | 3
4 | Serverausfall | Verlust von Daten |  |  | offen | USV | 2 | 3 | 6
5 | Kundenwunsch ändert sich | Termin verzögert sich |  |  | offen | Neuer Vertrag | 2 | 2 | 4
6 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | offen |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0